## Таблица №1 (2)
ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации инвестиционных проектов по АО "Узбекистон темир йуллари" за счет ПИИ (за январь-август 2019г.)
экв. млн.долл.США
№ | Наименование инициаторов и проектов | Проектная мощность | Иностранный партнер | Сроки реализации | Основание для реализации проекта | Общая стоимость проекта | Остаток на 01.01.2019г. | Прогноз привлечения на 2019г. | Прогноз привлечения на отчетный период 2019г. | Факт привлечения на отчетный период 2019г. | в % к годовому прогнозу | в % к прогнозу периода | Прогноз освоения на 2019г. | Освоение за январь-август 2019г. |  |  | из них |  |  | в % к годовому прогнозу | в % к прогнозу периода | в % к прогнозу по ускорению | Обслуживающий банк исполнителя по проекту | Текущее состояние | Имеющиеся проблемы | Пути решения | Текущее состояние
[14 empty] | прогноз |  | факт | СМР | оборудование, инвентарь | прочие
| Всего по АО "Узбекистон темир йуллари": |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| собственные средства |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1.17 | 1.5 | 1.48 | #REF! | #REF! | #REF!
| прямые иностранные инвестиции |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 2.61 | 1.1 | 0.26 | #REF! | #REF! | #REF!
| в т.ч. Всего по ПП-4067 из них: |  |  |  |  | 176 | 153.22 | 45 | 13.5 | 27 | 1.2 | 3.9 | 45 | 21 | 19 | 34.6 | #REF! | #REF! | #REF! | 76.89% | 164.8% | 182.1%
в том числе:
1 | Строительство многопрофильной клиники в г.Ташкент прямые иностранные инвестиции | объект | ООО "УГМК Холдинг" | 2017-2020 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.09.2017г. №ПП-3298 | 150 | 134.94 | 30 | 7.5 | 18 | 60% | 240% | 30 | 12.5 | 12 | 22.75 | 1.5 |  |  | 75.83% | 182% | 189.6% |  |  |  |  | Заказчик - ООО «Многофункциональный медицинский центр»; Проектноя организация - ОАО «Уралмеханобр» (РФ); Подрядня организация по строительству зданий - АО «Инженерно-строительный центр УГМК» (РФ) с привлечением специализированных подрядных организаций; Подрядная организация по строительству сооружений и объектов инфраструктуры - структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением специализированных подрядных организаций; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Получено решение хокима города Ташкента от 26.10.2017 года об отводе земли и разрешение на строительства, В настоящее время проект постановления по реализации проекта согласован со всеми причастными министерствами и ведомствами. 10.06.2019г. проект постановления внесен в Кабинет Министров Республики Узбекистан. В настоящее время завершены работы по установке: газопровода д520мм среднего давления, газопровод Ø108мм низкого давления, водопровода Ø200мм с протяженностью 91,6м, Ø160мм - 724м, Ø110мм - 189м; канализации диаметром Ø250мм с протяженностью 147м, Ø300мм - 296м, Ø400мм - 384м, телефонизации 630м; электрической сети 710м 0,4, 6, 10кВ; установлено трансформаторная подстанция; строительство котельной и штаба I, временного штаба II, бетонно-растворной установки (БРУ), ограждение территории, освещения, видеокабелей, освещение котлована, монтаж дорожных плит к котловану в кол-ве 101 шт., устройство двух скважин, пост контрольно-пропускного пункта (КПП), место под мойки автомашин, временные дорожки из дорожных плит 682м, склад материалов, ограждений из профнастила, рабочий городок из контейнеров. Было устроено засыпка гравийно-песчанной смеси (ГПС) в объёме 120 тыс м3.
2 | Организация производства высококачественной спиртной продукции прямые иностранные инвестиции | 12,7 млн. шт. | ООО "Селена" | 2017-2020 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.07.2018г. №ПП-3874 | 26 | 18.28 | 15 | 6 | 9 | 60% | 150% | 15 | 8.5 | 7 | 11.85 | 1.5 |  |  | 79% | 139.4% | 169.3% |  |  |  |  | Заказчик - СП ООО «PremiumUzbekistan»; Проектная организация - ООО «Узагросаноатлойиха»; Подрядные организации - ОАО "Селена" и структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари»; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Хоким Ташкента принял решение выделить место под строительство новой площади. Ведутся работы по подготовки площади с помощью специального оборудования. Работы по демонтажу инженерных сетей связи завершены. 10.07.2019г. №Н/4115-19 проект постановления по реализации проекта внесен в Кабинет Министров Республики Узбекистан. Принято технологическое оборудование (находится на складе НХ в таможенном режиме ИМ-70). По земляным работам задействованы 2 экскаватора и 10 самосвалов техники.
1 | Электрификация железнодорожного участка Пап-Наманган-Андижан | 145,1 км | АБР | 2017-2021 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 17.10.2017г. №ПП-3336 | 148.92 | 94.72 | 43 | 11.67 | 17.56 | 114.2% | 309.7% | 41 | 15.52 | 28.37 | 28.66 | 1.15 | 1.1 | 0.02 | 69.9% | 184.7% | 101% |  |  |  |  | Генеральным заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Генеральная проектная организация: АО "Боштранслойиха" и АО "Средазэнергосетьпроект" Генеральные подрадные организации: подразделения АО "Узбекистон темир йуллари" и АО "Узбекэнерго" Заемное соглашение №3527-UZB от 08.11.2017г. между Республикой Узбекистан и АБР, а также, проектное соглашение между АО «УТЙ» и АБР на 80,0 млн.долл США. ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: Пакет Р01 «Проектирование, строительство, поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию систем Тяговые Подстанции (ТП), Пост Санкционирования (ПС), Сигнализация-Централизация-Блокировка (СЦБ), телекоммуникации и СКАДА» подписаны контракты: 1. Р01-1 от 07.01.2019г. с компанией АО «Узэлектроаппарат-Электрощит» на сумму 8,02 млн. долларов США. 11.02.2019г. оплачен аванс 1,6 млн. долл. США. Ведется проектирование проекта; 2. Р01-2 от 07.01.2019г. система СЦБ и связи с компанией ТОО «Темирйул Жандео» на сумму 24,82 млн. долл. США, 05.022019 г. оплачен аванс в размере 4,96 млн. долл. США, ведется проектирование проекта; 3. Р01-3 от 07.01.2019г. система СКАДА с компанией CNTIC на сумму 2,52 млн. долл. США, 06.02.2019г. оплачен аванс 0,504 млн. долл. США, ведется проектирование проекта. Пакет Р02 «Поставка оборудования для внешнего электроснабжения» подписан контракт Р02 от 07.01.2019г. с компанией АО «Узэлектроаппарат-Электрощит» на сумму 3,6 млн. долл. США. 11.02.2019г. оплачен аванс 0,54 млн. долл. США, ведется производство оборудования. Пакет Р03- «Поставка машин и механизмов» 27.02.2018 года подписан контракт Р03 с компанией Geismar (Франция) на поставку машин и механизмов на сумму 3,8 млн. евро. Оплачен аванс. Ведется производство машин и механизмов. Поставка машин и механизмов планируется в майе-июле 2019г. Пакет Р04 «Поставка материалов для Контактной Сети (КС)» 18.01.2018г. подписан контракт с компанией СП ООО «Бинокор темир бетон сервис» на сумму 18,7 млн. долл. США.Оплачен аванс в размере 15%. Ведется поставка материалов. Поставлено материалов на 86%. Пакет С01 - Консалтинговые услуги 25.10.2017г. подписан контракт с компанией Italferr на Консалтинговые услуги на сумму 3,49 млн. долл.США. Оплачен аванс в размере 15%. Ведется реализация контракта. Оказано услуг на 30%. По итогам проведенных тендеров заключено договоров на общую сумму 65,05 млн. долл. США. Запланирована закупка машин и механизмов за счет сэкономленных средств на 14,8 млн. долларов США. Со стороны АБР получено одобрение на проведение тендера по закупке машин и механизмов. По пакетам P05 «Закупка машин для технического обслуживания» и P06 «Поставка оборудования и материалов для контактной сети» размещено от 04.04.2019г. СМИ иинтернет сайтах АБР, АО «Узбекистон темир йуллари». Пакету P05 «Закупка машин для технического обслуживания» одобрена тендерная документация, 21.06.2019г. состоялось тендерное заседание. Пакет P06 «Поставка оборудования и материалов для контактной сети» Межведомственной тендерной комиссией одобрен тендерный отчет, контракт присужден компании «China Railway Electrification Engineering Group Co Ltd (EEB)» на сумму 1,7 млн. долл. США. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Выполнены следующие работы: Устройство контактной сети: Рытьё котлованов: 3728 шт из 3745 Установка опор: 3326 шт из 3369 раскатка контактного провода по анкерным участкам и сьездам - 46 шт из 179; регулировка контактного провода по анкерным участкам - 38 шт из 179; подвеска провода АС-50 для линии ДПР-27,5кВт - 10,76 км из 312. Устройства СЦБ: Подписан контракт с компанией ТОО "Темирйул Жандео" на 24,82 млн. долл. США. Ведется проектирование по устройству СЦБ Строительство искусственных сооружений: железнодорожный мост - 2 ед. из 5 ед.; путепровод тоннельного типа - 1 ед. из 1 ед.; Ведутся работы по благоустройству территории постов ЭЦ на станциях ст. Раустан, рзд. №137, двух ТПС и двух ДПКС на станциях Раустан и Хаккулабад. На выносном участке ст.Уйчи - ст.Учкурган для выхода рабочих поездов уложено 2 комплекта стрелочных переводов и произведена укладка железнодорожного пути - 4,1 км.
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | 68.92 | 45.82 | 12 | 5.37 | 11.26 | 93.83% | 209.7% | 12 | 5.37 | 10.97 | 11.26 | 1.15 |  | 0.02 | 93.83% | 209.7% | 102.6%
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (АБР) |  |  |  |  | 80 | 48.9 | 31 | 6.3 | 6.3 | 20.32% | 100% | 29 | 10.15 | 17.4 | 17.4 |  | 1.1 |  | 60% | 171.4% | 100% | [5 empty] | 19.9
2 | Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте | 52,1 км | Эксимбанк КНР | 2017-2021 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017г. №ПП-2979; № УП-5447 от 24.05.2018г. | 422.23 | 380.31 | 104.23 | 29.54 | 45.68 | 43.83% | 154.6% | 98.23 | 29.54 | 32.54 | 33.9 | 5.56 | 0 | 0.76 | 34.51% | 114.8% | 104.2% |  |  |  |  | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари"; Генеральная проектная организация: АО "Боштранслойиха"; Генеральные подрядные организации: структурные подразделения АО "УТЙ". Кредитный договор между ФРРУ и АО «Узбекистон темир йуллари» подписан 15.04.2019 г. на 140,0 млн. долл. США. Заемное соглашение с КНР - не подписан. ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: По итогам конкурса за счет кредитных средств ФРРУ: на «Закупка металла и металлопроката для искусственных сооружений УП трест «Куприккурилиш» и для УП «Yangier temir beton konstruksiyalari zavodi» (компонент состоит из 9-лотов); на «Закупка, поставка, установка, монтаж, ввод в эксплуатацию оборудования, обучение персонала для УП «Yangier temirbeton konstruksiyalari zavodi» (компонент состоит из 5-лотов) определены победители, подписаны контракты с победителями торгов и ведется реализация по поставке оборудований. По льготному кредиту КНР, в настоящее время ожидается одобрения на выделения займа и предоставление китайской стороной списка потенциальных китайских компаний («Короткий список») для проведения конкурсного отбора на закупку материалов и технологического оборудования, а также обновленной информации по условиям финансирования проекта Эксимбанком КНР. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: На учатке ст.Дустлик - ст.Куйлюк (1 этап) выполнены следующие сроительно-монтажные работы по эстакаде: Разработка котлована: выполнено 341 шт/т.м3 из 341 Бетонная подготовка 15см: выполнено 341 шт из 341 1-й ярус ж.б. фундамента: выполнено 341 шт из 341 2-й ярус ж.б. фундамента: выполнено 340 шт из 341 Устройства опорных стойек: выполнено 332 шт из 341 Устройства ригеля для монтаж балок: выполнено 218 шт из 341 Подпорное стенка: выполнено 569 м из 794 Монтаж балок: выполнено 393 шт из 2086 Ведутся работы по СТП (совмещенная тяговая подстанция) на ст. Дустлик СЦБ и ТПС: со стороны АО «УТИ» направлено письмо в МинИВТ об оказание содействия по ускорению вопроса предоставления льготного кредита КНР и перечня потенциальных китайских компаний «Короткий список». На кредитные средства Эксимбанка КНР предусмотрено приобретение оборудования и материалов для контактной сети, СЦБ и связи. За счет дополнительных запрашиваемых средств будут закуплены оборудования для внешнего электроснабжения на 52,1 млрд. сумов ~ 6,28 млн.долларов США
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 221.73 | 179.81 | 38.23 | 29.54 | 32.54 | 85.12% | 110.2% | 38.23 | 29.54 | 32.54 | 32.54 | 5.56 |  | 0.76 | 85.12% | 110.2% | 100%
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (Эксимбанк КНР) |  |  |  |  | 60.5 | 60.5 | 10 |  |  | 0% |  | 10
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 140 | 140 | 56 |  | 13.14 | 23.46% |  | 50 |  |  | 1.36
3 | Электрификация железнодорожной линии Карши-Китаб с организацией скоростного движения пассажирских поездов | 124 км |  | 2017-2019 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 10.07.2017г. №ПП-3121 | 41.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 100% | 100% | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 1.81 | 0 | 0.6 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Заказчик по электрификации - АО «Узбекистан темир йуллари»; Заказчик по строительству объектов внешнего электроснабжения - АО «Узбекэнерго»; Проектные организации - ООО «Тоштемирйуллойиха» и АО «Средазэнергосетьпроект»; Подрядные организация - структурные подразделения АО «Узбекистан темир йуллари» и АО «Узбекэнерго». Объект введен в эксплуатацию в 2018 году. ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: Все тендерные процедуры завершены. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Внешнее электроснабжение: Ведутся работы по внешнему электроснабжению со стороны АО "Узбекэнерго". Ведутся работы по строительству ТПС, ДПКС и ДПР на ст. Яккабаг: выполнены работы по устройству фундаментов под трансформаторы Т1, Т2 - 110/27,5/10 кВ; устройству кабельных каналов ОРУ-27,5кВ, ЗРУ-10кВ, ЗРУ-27,5кВ; устройство заземление; монтаж ограждение для трансформатора собственных нужд (ТСН); благоустройство территории ТПС, ДПКС; устройства кровли на стойловой части на ДПКС; укладка кабелей сигнализации на перегоне ст. Яккабаг (вкл) - ст. Танхоз (вкл); укладка подъездного ж.д. пути к ТПС и ДПКС. Завершено работы по устройству линии ДПР, освещение всех станции, административная здания ДПКС. Устройства СЦБ: На сегодняшний день ведутся пусконаладочные работы компанией ЭЛТЕЗА по оборудованию СЦБ и связи на безвозмездной основе. На пусконаладочные работы задействованы 4 сотрудника ЭЛТЕЗА. Пусконаладочные работы планируется завершить к концу 2019 года. Ведется укладка кабелей сигнализации на перегоне ст. Яккабаг (вкл) - ст. Танхоз (вкл).
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 6.17 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 100% | 100% | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 1.81 |  | 0.6 | 100% | 100% | 100%
| собственные средства |  |  |  |  | 16.32
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 18.92
4 | Строительство железнодорожной линии Ургенч-Хива | 33,78 км |  | 2017-2019 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 25.04.2017г. №ПП-2927 | 36.99 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100% | 100% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.67 | 0 | 0.24 | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | Заказчик – АО "Узбекистон темир йуллари; Проектная организация – АО «Боштранслойиха»; Подрядные организации – структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари». Объект введен в эксплуатацию в 2018 году.
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 7.1 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 100% | 100% | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.67 |  | 0.24 | 100% | 100% | 100%
| собственные средства |  |  |  |  | 14.09
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 15.8
5 | Строительство электрифицированной железнодорожной линии Ангрен-Пап с электрификация участка "Пап-Коканд-Андижан" | 181,4 км | Эксимбанк КНР/ МБРР | 2013-2019 гг. | Постановления Президента Республики Узбекистан от 18.06.2013г. №ПП-1985, от 26.06.2015г. №ПП-2362, от 17.09.2015г. №ПКМ-269 | 1461.14 | 124.2 | 9.8 | 6.28 | 11.38 | 116.1% | 181.2% | 9.8 | 6.28 | 10.68 | 11.38 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 116.1% | 181.2% | 106.6% |  |  |  |  | По строительству и электрификации железнодорожной линии: Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари"; Проектные организации: АО Боштранслойиха, ООО "Тоштемирйуллойиха", ГУП УзГАШКЛИТИ, АО Гидропроект, ООО Тоннелмахсуслойиха Подрядные организации: Структурные подразделения АО "УТЙ". По строительству объектов внешнего электроснабжения: Заказчик: АО "Узбекэнерго"; Проектная организация: АО Средазэнергосеть проект; подрядные организации: АО "Махсус электртармоккурилиш". ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: Все тендерные процедуры завершены. Компонент «Закупка и установка тяговых подстанций и системы SCADA «под ключ»: с «Узэлектроаппарат» сумму 6,48 млн. долл. США и с «Белам-Рига» на сумму 4,7 млн. Евро. На сегодняшний день контракты реализованы. Компонент «Закупка оборудование и материалов сигнализации и связи «под ключ»: 30.10.2018г. Всемирный Банк пересмотрел сумму заемных средств по займу №8465-UZ и аннулировал часть займа по вышеуказанному проекту в размере 51,371 млн. долл. США. Компонент «Консультант–инженер по поддержке реализации проекта, включая контроль, мониторинг, оценка, а также сопровождение и технический надзор за работой поставщиков» 11.08.2016г. заключен контракт №АР-CS-6 с компанией «Italferr S.p.a.» на сумму 5 603 600 долларов США. На сегодняшний день выполняется процесс реализации услуг по контракту. Компонент «Приобретение машин и механизмов для эксплуатации ж.д. линии «Ангрен-Пап»: Заключены контракты по 25 лотам на сумму 34,20 млн. долларов США. Ведется реализация по поставке оборудований. Компонент «Создание системы охраны (видеонаблюдение)» 29.03.2019 года получено одобрение от Всемирного Банка на оценочный отчет и на подписание контракта с победителями торгов. Ведутся работы по подписанию контракта на «Создание системы охраны (видеонаблюдение)» с Консорциумом «China National Technical Import & Export Corporation» (CNTIC) и «Zhejiang Dahua Tehnology Co., Ltd.» (DAHUA), на сумму 4,96 млн. долл. США. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Объект введен в эксплуатацию в 2016 году Выполнены следующие работы: Рытьё котлованов: 1327 шт из 1600; Установка опор: 990 шт из 1247; Устройство контактной сети: раскатка контактного провода по анкерным участкам и сьездам - 33 шт из 100; регулировка контактного провода по анкерным участкам - 32 шт 97; Устройства СЦБ: По итогам консультативной миссии АБР была достигнута договорёность на выделение средств для СЦБ и связи. За счет иностранных кредитов под гарантию РУз осуществляется закупка машин и механизмов
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 200.25
| собственные средства |  |  |  |  | 458.03 | 86.17 | 7.8 | 4.68 | 5.88 | 75.38% | 125.6% | 7.8 | 4.68 | 5.68 | 5.88 | 1.2 |  | 0.2 | 75.38% | 125.6% | 103.5%
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (МБРР и Эксимбанк КНР) |  |  |  |  | 510 | 38.03 | 2 | 1.6 | 5.5 | 275% | 343.8% | 2 | 1.6 | 5 | 5.5 |  | 1.8 |  | 275% | 343.8% | 110% | [6 empty] | 3.61 | 3.61
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 242.49 | 0 | 0
6 | Строительство второго этапа Юнусабадской линии Ташкентского метрополитена | 2,9 км |  | 2017-2019 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 07.11.2016г. №ПП-2653 | 103.82 | 59.75 | 32.57 | 22.97 | 21.9 | 67.24% | 95.34% | 32.57 | 18.07 | 27.17 | 22.07 | 4.53 | 0 | 0.24 | 67.76% | 122.1% | 81.23% |  |  |  |  | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация: ООО Тошкент метропроект; Подрядные организации: Структурные подразделения АО "УТЙ" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Выполнены следующие работы: По ст.Туркестан (платформенный участок): уложено бетона - 1651м3 из 1651; гироизоляционные работы стен - 420м2 из 10380; армирование монолитного фундамента стен - 179тн. из 422,3. По ст.Юнусабад (платформенный участок): устройство водопонижающих скважин - 19шт из 28; разработка грунта - 34 тыс.м3 из 20,592 тыс.м3; устройство фундамента для проводки ТПМК - 2тн из 47; уложено бетона - 40м3 из 840; По Шахте 24: обратная засыпка котлована шахты грунтом - 18,610 тыс.м3 из 18,610 тыс.м3; устройство водопонижающих скважин - 3шт; По демонтажной камере (ПК29): бурение и забивка свай - для укрепления бортов котлована - 61шт из 61; разработка грунта - 2,835 тыс.м3 из 2,835 тыс.м3; гидроизоляция - 2000 м2 из 2767; армирование монолитного участка - 113,56тн из 113,56тн; бетонирование монолитных участков - 701м3 из 701м3 За счет дополнительных запрашиваемых средств будут произведены СМР на 120 млрд. сумов ~ 14,46 млн.долларов США
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 51.02 | 32.41 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 100% | 100% | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 4.53 |  | 0.24 | 100% | 100% | 100%
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 52.8 | 27.34 | 14.5 | 4.9 | 3.83 | 26.41% |  | 14.5 | 0 | 9.1 | 4 |  |  |  | 27.59% |  | 43.96%
7 | Строительство Сергелийской линии Ташкентского метрополитена | 7,1 км | АБИИ | 2017-2020 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.11.2016г. №ПП-2664 | 82.66 | 51.88 | 9.19 | 7.12 | 7.205 | 78.4% | 101.2% | 9.22 | 6.02 | 8.52 | 7.21 | 2.28 | 0 | 0.12 | 78.2% | 119.8% | 84.62% |  |  |  |  | Заказчик: АО «Узбекистан темир йуллари»; Проектная организация: АО «Боштранслойиха»; Подрядная организация: УП «Трест «Куприккурилиш»» с привлечением структурных подразделений АО «Узбекистон темир йуллари». СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Выполнены следующие работы: По ст.Тошкент шарка йули уложено бетона - 100%; монтаж платформенных балок-24 шт; установка металлических подвесных потолков для крыш - 770,6м2. из 770,6м2; установка металлических конструкций навеса платформы - 25шт. из 34шт.; По ст. Сергели: подготовка котлована - 100%; кладка кирпича внутренней перегородки -100%; установка металлических подвесных потолков для крыш - 770,6м2. из 770,6м2; штукатурка стен - 100%; По электродепо Чиланзар: земляные работы по устройству подпорной стены левого и правого пути - 11,550тыс.м3 из 11,550тыс.м3; армирование монолитного участка - 113,56тн из 113,56тн; забивка металлических труб для крепления откосов котлована тоннеля-68шт; засыпка ГПС для тоннельной части по левому пути-850м3; устройство котлованов тоннеля с примыканием к действующей ст. Олмазор-9тыс.м3. За счет дополнительных запрашиваемых средств будут произведены СМР на 150 млрд. сумов ~ 18,07 млн.долларов США, внешнее электроснабжение на 43,6 млрд. сумов ~ 5,25 млн.долларов США
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 47.56 | 32.16 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 100% | 100% | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | 2.28 |  | 0.12 | 100% | 100% | 100%
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 35.1 | 19.72 | 3.17 | 1.1 | 1.185 | 37.38% |  | 3.2 |  | 2.5 | 1.19 |  |  |  | 37.19%
8 | Строительство парка "Навруз" в г. Ташкент | объект | объект | 2017-2019 гг. | Постановления Президента Республики Узбекистан от 07.08.2017г. №ПП-3174 | 21.8 | 6 | 6 | 3.59 | 5.1 | 85% | 142.1% | 6 | 3.59 | 5.59 | 5.1 | 0.79 | 0 | 0 | 85% | 142.1% | 91.23% |  |  |  |  | Заказчик: ООО Навруз Боги; Проектная организация: ГУП УзшахарсузликЛИТИ; Подрядчик: Структурные подразделения АО УТЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Завершено по разработке котлована амфитеатр 3 тыс.мест, ведутся бетонные работы фундамента. Завершены работы по строительству подземной двухэтажной автостоянки, ведется работы по устройству фундамента и монолитных плит. Начаты работы по строительству металлического моста, 14 БНС завершено.
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | 14.8 | 6 | 6 | 3.59 | 5.1 | 85% | 142.1% | 6 | 3.59 | 5.59 | 5.1 | 0.79 |  |  | 85% | 142.1% | 91.23%
| прямые иностранные инвестиции |  |  |  |  | 7
9 | Строительство шахты "Ангренская" | 4,0 млн.тн угля | Эксимбанк КНР | 2017-2021 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 13.06.2017г. №ПП-3054 | 165 | 164 | 43.5 | 0 | 0 | 0% |  | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | ПРОЕКТ ИСКЛЮЧЕНЬ. Согласно Постановлению Президента Республики Узбекистан от 7 марта 2019г. №ПП-4234 "О мерах по повышению эффективности управления АО"Узбекуголь"" инвестиционный проект "Строительство шахты "Ангренская"" по данным доверительного управляющего считается нецелесообразным, в связи с чем исключен из №ПП-3054 от 13.07.2017г. Справочно: ПТЭО проекта откорректирован согласно Постановлению Президента РУз ПП-3550 от 20.02.2018г. для внесения в НАПУ. Получено положительное заключение Центра при НАПУ от 27.06.2018г. на техническое задание на разработку ПТЭО проекта. В настоящее время ПТЭО проекта находится на согласовании в Госкоминвестиций от 03.07.2018г. Получено письмо от ГКИ о разработке ТЭО согласно постановлению №ПП-3857 от 16.07.2018г. Разработано ТЗ на разработку ТЭО согласовано с ОНТС и передано в Узинжиниринг для дальнейшей проработки.
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | 8 | 7 | 2 |  |  | 0% |  | 2
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (Эксимбанк КНР) |  |  |  |  | 119 | 119 | 20.5 |  |  | 0% |  | 5
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 38 | 38 | 21 |  |  | 0%
10 | Модернизация железнодорожного участка Андижан-Савай-Ханабад с организацией пригородного движения поездов | 65 км |  | 2017-2019 гг. | Распоряжение Президента Республики Узбекистан от 11.09.18 г. Р-5364 | 18.02 | 17.88 | 12.51 | 0.21 | 8.71 | 69.62% | 4148% | 12.51 | 0.21 | 8.71 | 8.71 | 0 | 0 | 0.01 | 69.62% | 4148% | 100% |  |  |  |  | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация: АО "Тоштемирйуллойиха" Подрядчик: Структурные подразделения АО "Узбекистон темир йуллари" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Выполнены следующие работы: Строительство искусственных сооружений: 25ед. ПЖБТ из 45ед.; Земляные работы: 473 тыс.м3 из 520 тыс.м3 ТЭР проекта утвержден ПКМ-378 от 6.05.2019г.
в том числе:
| бюджетные средства |  |  |  |  | 6.17 | 6.17 | 2.41 | 0.21 | 0.21 | 8.714% | 100% | 2.41 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |  |  | 0.01 | 8.714% | 100% | 100%
| собственные средства |  |  |  |  | 11.85 | 11.71 | 10.1 |  | 8.5 | 84.16% |  | 10.1 |  | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 84.16% |  | 100%
11 | Реабилитация железнодорожных путей | 960 шт. |  | 2015-2019 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.03.2015г. №ПП-2313 | 270.2 | 86.83 | 36.24 | 17.11 | 31.45 | 86.78% | 183.8% | 36.24 | 17.11 | 31.45 | 31.45 | 3.63 |  |  | 86.78% | 183.8% | 100% |  |  |  |  | Проект реализуется в соответствии с постановлением Президента РУз от 06.03.15г №ПП-2313. ПТЭО и ПСД не требуются. В 2019 году предусмотрена реабилитация 180 км железнодорожных путей. На 26 июля выполнено 173,89 км реабилитации железнодорожных путей.
12 | Строительство грузовых вагонов | 4350 шт. |  | 2015-2019 гг. | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015г. №УП-4707 | 353.2 | 123.47 | 74 | 37 | 57.65 | 77.91% | 155.8% | 74 | 37 | 57.99 | 57.65 |  |  | 6.16 | 77.91% | 155.8% | 99.41% |  |  |  |  | Работа ведется в соответствии с УП-4707 от 04 03.15г. ПТЭО и ПСД не требуются. В 2019 году предусмотрено строительство 1200 грузовых вагонов. На 26 июля 2019 года построено 485 грузовых вагонов.
13 | Восстановление с продлением срока службы, модернизация и переоборудование грузовых вагонов | 7281 шт. |  | 2015-2019 гг. | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015г. №УП-4707 | 78.1 | 16.24 | 10.38 | 4.91 | 8.91 | 85.84% | 181.5% | 10.38 | 4.91 | 8.91 | 8.91 |  |  | 1.24 | 85.84% | 181.5% | 100% |  |  |  |  | Работа ведется в соответствии с УП-4707 от 04.03.15г. ПТЭО и ПСД не требуются. В 2019 году предусмотрено ремонт и восстановление 1500 грузовых вагонов. На 26 июля 2019 года восстановлено 1429 грузовых вагонов.
14 | Обновление состава пассажирских вагонов | 82 шт. |  | 2015-2019 гг. | Указ Президента Республики Узбекистан от 04.03.2015г. №УП-4707 | 43.8 | 4.27 | 4.27 | 1.98 | 1.98 | 46.37% | 100% | 4.27 | 1.98 | 2.85 | 1.98 |  |  | 0.28 | 46.37% | 100% | 69.47% |  |  |  |  | Работа ведется в соответствии с УП-4707 от 04 03.15г. ПТЭО и ПСД не требуются. В 2019 году АО "ТашВСРЗ" предусмотрено строительство 15 пассажирских вагонов. На 26 июля 2019 года обновлено 8 пассажирских вагонов.
15 | Восстановление локомотивов | 164 шт. |  | 2015-2019 гг. | Указ Президента от 04.03.2015г. №УП-4707 | 66.1 | 10.31 | 10.31 | 5.17 | 9.19 | 89.14% | 177.8% | 10.31 | 5.17 | 9.19 | 9.19 |  |  | 1.21 | 89.14% | 177.8% | 100% |  |  |  |  | Работа ведется в соответствии с УП-4707 от 04.03.15г. ПТЭО и ПСД не требуются. В 2019 году предусмотрено капитально-восстановительный ремонт 29 секций локомотивов. На 26 июля 2019 года восстановленено 25 секций локомотивов.
16 | Приобретение оборудования и технологий для подразделений компании |  |  | 2015-2019 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 06.03.2015г. №ПП-2313 | 30.7 | 8.11 | 8.11 | 4.77 | 5.77 | 71.15% | 121% | 8.11 | 4.77 | 7.5 | 5.77 |  | 1.4 |  | 71.15% | 121% | 76.93% |  |  |  |  | Работа ведется в соответствии с ПП-2313 от 06.03.15г. ПТЭО и ПСД не требуются.
17 | Модернизация АО «Шаргунькумир» с доведением проектной мощности до 900 тысячи тонн каменного угля в год | добыча каменного угля до 900 тыс. тонн в год | Эксимбанк КНР/ ГБРК КНР | 2017-2020 гг. | Постановления Президента Республики Узбекистан от 13.06.2017г. №ПП-3054; от 13.01.2017г. №ПП-2727 | 105.51 | 59.46 | 31.5 | 12.41 | 19.71 | 62.57% | 158.8% | 31.5 | 12.41 | 19.71 | 19.71 | 1 | 1.5 | 0.5 | 62.57% | 158.8% | 100% |  |  |  |  | Заказчик: РЖУ Термез Проектная организация: АО "Тоштемирйуллойиха" Подрядчик: Структурные подразделения АО "Узбекистон темир йуллари" и "China Railway Tunnel Group Co. LTD" и China Coal Technology & Engineering Group Corp. ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: По результатом проведенных прямых переговоров АО "Шаргунькумир" заключён контракт на условиях "под ключ" с консорциумом в составе китайских компаний "China Railway Tunnel Group Co. LTD" и China Coal Technology & Engineering Group Corp. 12.05.2017г. подписано заемное соглашение между Республикой Узбекистан и Эксимбанком (КНР) на финансирование 89,78 млн. долл. через АКБ "Узпромстройбанк". Произведен аванс (25%) кредита Эксимбанка (КНР) от 26.04.2018г. СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: в штольне №6 - осуществлены ремонтно-восстановительные работы 1016м из 1016м; в штольне №10 - 1440м из 1440м; в западном штреке - 448м. Выполнено земляных работ 2904 куб.м. 6-штольня В общей сложности 330,5 м новых шахт было проведено на Восточном вентиляционном штреке, в камерах электроуправления; на западном крыле завершился 93 метровый новый квершлаг; проводится новый Западный вентиляционный штрек (выполнено 103м, осталось 532м), новый Западный конвейерно-вентиляционный штрек (выполнено 45м, осталось 1153м; новый Восточный вентиляционный штрек проведен до конца (выполнено 836,5м), проводятся вспомогательные работы; новый Восточный конвейерный штрек (выполнено 72м, осталось 869м); через Восточный вентиляционный штрек проложен конвейерный бремсберг (выполнено 313м, осталось 274м).
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | 11 | 9.98 | 4.6 | 2.41 | 3.51 | 76.3% | 145.6% | 4.6 | 2.41 | 3.51 | 3.51 | 0.5 |  | 0.5 | 76.3% | 145.6% | 100%
| иностранные кредиты под гарантию Республики Узбекистан (Эксимбанк КНР) |  |  |  |  | 89.78 | 49.48 | 26.9 | 10 | 16.2 | 60.22% | 162% | 26.9 | 10 | 16.2 | 16.2 | 0.5 | 1.5 |  | 60.22% | 162% | 100%
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | 4.73 | 0
18 | Модернизация вагонов метро с продлением их срока службы на 15 лет | модернизация 96 вагонов |  | 2016-2019 гг. | Постановление КМ РУз от 03.02.2016г. №24 | 50.4 | 11.41 | 0.96 |  |  | 0% |  | 0.93 | [13 empty] | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Подрядчик: Структурное подразделение АО "УТЙ" Подготовлен договор на модернизацию 28 вагонов метро с продлением срока службы на 15 лет., стоимость модернизации вагонов составляет 92,4 млрд.сум.
19 | Освоение Байсунского месторождения каменного угля с добычей до 50,0 тыс. тонн угля в год | 50 тыс.тн угля |  | 2018-2019 гг. | Протокол Президента Республики Узбекистан от 27.01.2018г. №1358-ХХ | 5 | 4.1 | 1.8 | 0.39 | 0.61 | 0.33889 | 1.5641 | 1.8 | 0.39 | 1.5 | 0.61 | 0.14 | 0 |  | 0.33889 | 1.5641 | 40.67% |  |  |  |  | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация: ООО "Угольпром НИПИ" Подрядчик: Структурные подразделения АО "Узбекистон темир йуллари" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: В настоящее время штольни №1 гор. +1840 м пройдено 524 п.м. проходки по породе с учетом геологического нарушения. 20 марта 2019 года заключен договор между ООО «Бойсункумир» и ГУП «Гиссаргеология» по бурению колонковой скважины для определения залегания угольного пласта №1 на участке «Южный» Байсунского месторождения каменного угля. В связи с принятием правительственного решения о передаче 45% акций АО «Узбекуголь» в доверительное управление Российской компании, были внесены изменения в перечень закупаемой техники, технологического оборудования и запасных частей, что привело к затягиванию разработки Технико-экономического расчета (ТЭР) проекта. Согласно письме АО "УТИ" геологическая служба ГУП "Гиссаргеология" пробурила 5 скважин глубиной от 70м до 112м, общем объемом 463 п.м. По данным пробуренной скважины подсечены все угольные пласты №1,2,3. Во исполнении приказа АО "УТЙ" №896-Н от 16.07.2019г. "О дополнительных мерах по реализации проекта "Отработка запасов угля восточного крыла участка Южный Байсунского месторождения с добычей до 50 тыс. тонн каменного угля в год", подготавливаются необходимые меры для начала строительно-монтажных работ.
20 | Строительство многопрофильной клиники в г.Ташкент прямые иностранные инвестиции | объект | ООО "УГМК Холдинг" | 2017-2020 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 29.09.2017г. №ПП-3298 | 150 | 134.94 | 30 | 7.5 | 18 | 60% | 240% | 30 | 7.5 | 12 | 18 | 1.5 |  |  | 60% | 240% | 150% |  |  |  |  | Заказчик - ООО «Многофункциональный медицинский центр»; Проектноя организация - ОАО «Уралмеханобр» (РФ); Подрядня организация по строительству зданий - АО «Инженерно-строительный центр УГМК» (РФ) с привлечением специализированных подрядных организаций; Подрядная организация по строительству сооружений и объектов инфраструктуры - структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари» с привлечением специализированных подрядных организаций; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Получено решение хокима города Ташкента от 26.10.2017 года об отводе земли и разрешение на строительства, В настоящее время проект постановления по реализации проекта согласован со всеми причастными министерствами и ведомствами. 10.06.2019г. проект постановления внесен в Кабинет Министров Республики Узбекистан. В настоящее время завершены работы по установке: газопровода д520мм среднего давления, газопровод Ø108мм низкого давления, водопровода Ø200мм с протяженностью 91,6м, Ø160мм - 724м, Ø110мм - 189м; канализации диаметром Ø250мм с протяженностью 147м, Ø300мм - 296м, Ø400мм - 384м, телефонизации 630м; электрической сети 710м 0,4, 6, 10кВ; установлено трансформаторная подстанция; строительство котельной и штаба I, бетонно-растворной установки (БРУ), ограждение территории, освещения, видеокабелей, освещение котлована, устройство скважин, пост контрольно-пропускного пункта (КПП), место под мойки автомашин, временные дорожки из дорожных плит 682м, склад материалов, ограждений из профнастила, рабочий городок из контейнеров. Было устроено засыпка гравийно-песчанной смеси (ГПС) в объёме 120 тыс м3.
21 | Организация производства высококачественной спиртной продукции прямые иностранные инвестиции | 12,7 млн. шт. | ООО "Селена" | 2017-2020 гг. | Постановление Президента Республики Узбекистан от 19.07.2018г. №ПП-3874 | 26 | 18.28 | 15 | 6 | 9 | 60% | 150% | 15 | 6 | 7 | 9 | 1.5 |  |  | 60% | 150% | 128.6% |  |  |  |  | Заказчик - СП ООО «PremiumUzbekistan»; Проектная организация - ООО «Узагросаноатлойиха»; Подрядные организации - ОАО "Селена" и структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари»; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Хоким Ташкента принял решение выделить место под строительство новой площади. Ведутся работы по подготовки площади с помощью специального оборудования. Работы по демонтажу инженерных сетей связи завершены. 10.07.2019г. №Н/4115-19 проект постановления по реализации проекта внесен в Кабинет Министров Республики Узбекистан. Принято технологическое оборудование (находится на складе НХ в таможенном режиме ИМ-70). По земляным работам задействованы 2 экскаватора и 10 самосвалов техники.
22 | Строительство современного аэропортового комплекса гражданской (деловой) авиации на базе аэродрома "Ташкент-Восточный" (1 этап) | объект |  | 2018-2020 гг. | Постановления Президента Республики Узбекистан от 30.06.2017г. №ПП-3104; от 03.01.2018г. №ПП-3456. | 140 | 125 | 31 | 21.66 | 21.56 | 69.55% | 99.54% | 50 | 20.26 | 23.99 | 23.99 | 20.2715 | 0.38384 | 3.3346 | 47.98% | 118.4% | 100% |  |  |  |  | Заказчик - дирекция капитального строительства АО "Узбекистон темир йуллари"; Проектная организация - АО «Боштранслойиха»; Подрядные организации - структурные подразделения АО «Ўзбекистон темир йўллари» с привлечением специализированных подрядных организаций, включая зарубежные ТЕНДЕРНАЯ ЧАСТЬ: Терминал-1: На основе прямых переговоров заключены контракты с компаниями «b&a contractors s.a» и «It Engineering s.a», являющимися частью «Mabetex Group» (Швейцария) на выполнение комплексных работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта «Здание обслуживания первых лиц и правительственных делегаций Республики Узбекистан и иностранных государств» (Терминал-1) на условиях «под ключ» (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 12.09.2018г). На сегодняшней день: завершены работы по разработке котлована терминала; ведутся работы по устройству щебеночной подготовки и по заливке бетона; разрабатываются рабочие проекты (разработан дизайн проект, прилегающая инфраструктура, план 1-го и 2го этажей, также разрабатываются рабочие проекты по инженерным сетям и согласовываются с причастными организациями). Заключен контракт с победителем конкурса консалтинговой компанией «Airport consulting partners Gmbh Beratende Ingenieure» (Германия) от 28.02.2019г. на сумму - 4,59 млн. долл. США Проведены конкурсные торги по радиотехническим, метеорологическим, светосигнальным оборудованиями и по металлу для изготовления металлоконструкции ангаров. На сегодняшний день ведутся переговоры и подписываются контракты с победителями конкурса. После заключения контракта с поставщиками вышеуказанные оборудования и материалы будут поставляться из стран поставщика до аэропорта «Ташкент - Восточный». СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Выполнены следующие работы: Земляные работы: 4283 тыс.м3 из 5110 тыс.м3; По искусственной взлетно-посадочной полосе: устройство нижнего слоя основания из бетона М-100 - 44,31 тыс.м3 из 44,91 тыс.м3; устройство верхнего слоя покрытия из бетона М-400 - 2,94 тыс.м3 из 97,68 тыс.м3; По перрону пассажирских самолетов: устройство нижнего слоя основания из бетона М-100 - 50,25 тыс.м3 из 137,21 тыс.м3; По ограждению территории аэродрома: железобетонное - 1885м из 6347м; сетчатые ограждение - 3922м из 4504м; металлическое ограждение - 700м из 2456м; По зданиям: ангар для хранения самолетов - 21%; ангар для хранения вертолетов - 14%; здание обслуживания первых лиц - 13%. Завершены работы по кровли 3-х этажного существующего здания взлетно-испытательной станции.
в том числе:
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | 75 | 60 | 30 | 15.76 | 19.49 | 64.97% | 123.7% | 30 | 15.76 | 19.49 | 19.49 | 16.469 | 0.31184 | 2.7091 | 64.97% | 123.7% | 100%
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 65 | 65 | 20 | 5.9 | 2.07 | 10.35% |  | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.8025 | 0.072 | 0.6255 | 22.5% | 100% | 100%
23 | Приобретение подвижного состава для Ташкентского метрополитена кредиты Фонда реконструкции и развития | 5 составов |  | 2018-2020 гг. | Протокол Президента Республики Узбекистан от 02.08.2018г. №13206-ХХ | 30 | 30 | 20 | 6 | 6 |  |  | 20 | [13 empty] | Заказчик - АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация - АО "Курилишматериал ЛИТИ" Поставщик: АО Метровагонмаш. ЗАКУПОЧНАЯ ЧАСТЬ: Принято для исполнения Распоряжение Президента Руз №Р-5463 от 4.04.19г "О мерах по реализации проекта приобретения вагонов подвижного состава надземной линии метрополитена в городе Ташкенте". Получено заключение ценовой экспертизы на контракт с АО "Метровагонмаш"(РФ) на поставку 5 составов в 4хвагонном исполнении. ТЭР проекта согласован с МФ, ФРРУ. МЭ представлено письмо о непричастности к рассмотрению ТЭР проекта. По замечаниям МЭ подготовлена таблица разногласий. Прорабатываются замечания ФРРУ. Между Внешэкономбанком и НБУ заключен кредитный договор.
По другим проектам
24 | Строительство заводов по производству угольных брикетов в Сырдарьинской и Бухарской областях Республики | объект |  | 2017-2019 гг. | Приказ №2419-НЗ от 29.12.2017г | 10 | 9 | [5 empty] | 1 | [13 empty] | ТЭО Бухарского завода угольных брикетов 18.01.2019г согласовано с ОНТС и повторно 30.01.2019 г. внесено в Центр при НАПУ для утверждения проекта. ТЭО Сырдарьинского завода угольных брикетов внесен в НАПУ 9.01.2019 г. полученные замечания устраняются со стороны ТТЛ.
25 | Строительство подъездного железнодорожного пути к пути АО "Ташкентский металлургический завод" | 2,40 км |  | 2017-2019 гг. | ПП-2874 от7.04.2017г | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 0.82 | 0.21 |  | 0.21 |  |  |  | 25.61% | 100% | [5 empty] | Заказчик - дирекция капитального строительства; Проектировщик - АО «Тоштемирйуллойиха»; Подрядные организации - управление путевого хозяйства АО «Узбекистон темир йуллари»; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: На сегодняшний день завершены земляные работы, строительство водопропускных труб, переустройство линии электропередачи 6 кВ, переустройство сети канализации, снос строений и жилых домов. Произведена укладка рельсошпальной пути с протяженностью 2,4 п.м. Завершены работы по разработке котлована канализации, завершено переустройство канонизации и ЛЭП. Ведутся подготовительный работы по переустройству водопровода. Уложена рельса шпальной решётка 500 пм. Выполнено земляные работе 9000 м3.
26 | Электрификация железнодорожной линии Мароканд-Навои | объект |  | 2018-2020 гг. | Приказ АО "УТЙ" №67-Н от 18.02.2019г | 33.4 | 33.21 | [5 empty] | 7.75 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.6452% | 100% | [5 empty] | Заказчик - АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация - АО «Боштранслойиха»; Подрядные организации - структурные подразделения АО «Узбекистон темир йуллари» ; СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: Подготовлено дополнительное техническое задание № 1 на разработку рабочего проекта, внесено на рассмотрение ОНТС. Организована работа комиссии для обследования существующих постов ЭЦ, железнодорожных переездов на предмет определения возможности размещения нового оборудования устройств сигнализации и телекоммуникации. На перегоне ст. Мароканд - ст. Джума, ст. Нурбулак - ст. Каттакурган, К-Курган - Рзд. №28 ведутся работы рытьё котлованов, установка фундаментов и установка опор.
| собственные средства |  |  |  |  | 19.4 | 19.21 | [5 empty] | 7.75 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 0.6452% | 100%
| бюджетные средства |  |  |  |  | 14 | 14
27 | Реконструкция зданий цехов территории "М" передаваемых в уставный фонд, приобретение спецтехники и транспортных средств | объект |  | 2018-2020 гг. |  | 22.3 | 9.77 | [5 empty] | 9.77 | 6.77 |  | 4.94 |  |  |  | 50.56% | 72.97% | [5 empty] | Проведена реконструкция зданий и сооружений территории "М", благоустройство территории
28 | Организация производства сэндвич панелей | панели |  | 2018-2019 гг. | Протокол №05-05/1-270 от 06.12.2017г | 5.1 | 2.43 | [5 empty] | 2.43 | 2.43 |  | 2.24 |  |  |  | 92.18% | 92.18% | [5 empty] | Получено оборудование в уставный фонд - 2,67 млн. долл. Приобретено вспомогательное оборудование и спец.техника - 0,07 млн. долл. В настоящее время осуществляется монтаж, наладка и запуск оборудования, также ведутся благоустройства территории.
29 | Организация производства металлоконструкций - двутавровые балки, стальные колонны и фермы, уголковые опоры ЛЭП | балки, колонны, фермы, опоры |  | 2017-2020 гг. | Протокол №05-05/1-270 от 06.12.2017г | 13 | 4.84 | [5 empty] | 4.84 | 4.84 |  | 4.61 |  |  |  | 95.25% | 95.25% | [5 empty] | Получено оборудование в уставный фонд - 8,17 млн. долл. Приобретено вспомогательное оборудование и спец.техника - 2,31 млн. долл. Ведутся строительно-монтажные работы корпуса, ремонт кровли и благоустройства территории.
30 | Организация производства тротуарной плитки, брусчатки и бордюров из гранита | брусчатка, бордюр |  | 2017-2019 гг. | Протокол №05-05/1-270 от 06.12.2017г | 3.1 | 1.9 | [5 empty] | 1.9 | 1.4 |  | 1.33 |  |  |  | 70% | 95% | [5 empty] | Реализация проекта по созданию СП АО "НПК "Уралвагонзавод" и АО "ТМЗ" по производству рефрижераторных контейнеров в ходе переговоров в марте 2018 года признана сторонами экономически нецелесообразным (письмо №РТ31-4024 от 3 апреля 2018 г.). В связи с чем проект заменен. Разработана проектно-сметная документация, ведутся работы по реконструкции произдодственного здания. Ведутся строительно-монтажные работы корпуса, ремонт кровли и благоустройства территории.
31 | Строительство зоны отдыха | объект |  | 2018-2019 гг. | ПКМ №349-15 РУз от 04.06.2017г | [7 empty] | 8.77 | 4.38 |  | 4.43 |  |  |  | 50.51% | 101.1% | [5 empty] | Ведутся строительно-монтажные работы
32 | Строительство двухпутной электрификационной железнодорожной линии Янгиер-Джизак | объект |  | 2015-2019 гг. | ПП-1041 от 20.01.2009г ПП2313-НЗ от 06.03.2015г | 173.36 | 7 | [5 empty] | 7 | 0.12 |  | 0.13 |  |  |  | 1.857% | 108.3% | [5 empty] | Заказчик: АО "Узбекистон темир йуллари" Проектная организация: АО "Боштранслойиха" и АО "Тоштемирйуллойиха" Подрядчик: Структурные подразделения АО "Узбекистон темир йуллари" СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ ЧАСТЬ: По четному пути участка Баяут - Даштабад уложено 35,2 км пути, отсыпано 35,190 тыс. куб метр гравийно - песчаной смеси и 54,470 тыс. куб метр. путевого щебня, выполнен монтаж 897-ми фундаментов, в том числе 152 ед. анкерных фундаментов, 745 шт. металлических опор контактной сети, 745 консолей, 152 оттяжек, раскатано несущего троса и контактного провода на 38 анкерных участках. По данному участку оформлен акт рабочей приёмочной комиссии от 08.08.2011 года и приказом ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» от 07.10.2011 года №442-Н открыто движение пассажирских и высокоскоростных поездов «Афросиоб». По нечетному пути участка Баяут - Даштабад уложено 35,2 км пути, отсыпано 34,380 тыс. куб метр гравийно - песчаной смеси и 52,095 тыс. куб метр. путевого щебня, выполнен монтаж 804-х фундаментов, в том числе 156 тыс. куб метр ед. анкерных фундаментов, 648 шт. железобетонных опор контактной сети, 722 консолей, 156 оттяжек, раскатано несущего троса и контактного провода на 41 анкерных участках. По данному участку оформлен акт рабочей приёмочной комиссии от 07.03.2012 года и приказом ГАЖК «Узбекистон темир йуллари» от 16.03.2012 года №144-Н открыто движение грузовых поездов.
33 | Организация производства сложных металлоконструкции и железобетонных изделий на базе УП "Янгиер темир бетон конструкциялар заводи" для строительства и реконструкция мостов и дорожных развязок |  |  | 2018-2019 гг. | Поручение Президента РУз №6037-хх от 22.05.2017г | 20.17 | 4.69 | [5 empty] | 4.69 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 1.066% | 100% | [5 empty] | Первым заместителем Премьер - министра Республики Узбекистан Раматовым А.Ж. от 19.07.2018 года утверждена Дорожная карта (План практических мер) по обеспечению выполнения поручений Президента Республики Узбекистан в части реализации проекта «Организация и производство сложных металлических конструкций и железобетонных конструкций на базе бывшего завода «Янгиер темир бетон конструкциялари заводи». Срок внесения ТЭО проекта на утверждения декабрь 2019 года.
34 | Строительство ж.д. вокзала на ст. Денау и ст. Сариасия | 75/50 пасс |  | 2018-2019 гг. | Приказ №1493-НЗ от 08.08.2018г | 2.79 | 2.79 | [5 empty] | 2.79 | [13 empty] | Заключен договор на осуществление подрядных работ с УП «Термез махсус курилиш» на общестроительные работы. Выданной проектно-сметной документации (ПСД): 1. Конструкции железобетонные чертежи (КЖ), здание вокзала; 2. Архитектурные решения чертежи (АР), здание вокзала; 3. Инженерный сетей (ОВ, ВК, ОПС, СКС), здание вокзала. Ведутся работы по устройству фундамента, задействовано 2-ед. автосамосвал, 1-ед. автопогрузчик, 1-ед. экскаватор, 20 человек рабочих специалистов.
35 | Строительство цементного завода в Пахтачинском районе Самаркандской области | 1,05 млн. тонн в год |  | 2018-2021 гг. | Протокол поручения Президента Руз от 14.11.2017г №14411-хх | 210.72 | 210.72 | [5 empty] | 0.08 | [13 empty] | На стадии определения инвестора
36 | Строительство второго пути электрифицированной ж.д. линии Навои-Бухара | 92,12 км |  | 2018-2020 гг. | Протокол ОНТС №4 от 9.04.2018г | 101.03 | 101.03 | [5 empty] | 0.48 | 0.05 |  | 0.05 |  |  |  | 10.42% | 100% | [5 empty] | В соответствии с приказом АО «Узбекистон темир йуллари» от 10.08.2018 года №1513-НЗ «Об утверждении порядка осуществления закупки товаров (работ, услуг) в рамках действия Закона «О государственных закупках», дирекцией внесена докладная Закупочную комиссию от 30.08.2018 года № NОКS-4065 для принятия решения о необходимости и обоснованности приобретения заявленной услуги (разработки проектной документации) и получения разрешения на осуществление конкурсного отбора.
37 | Строительства пункта пропуска Ок-куприк | объект |  | 2018-2019 гг. | №УП-5414 от 12.04.2018г | 5.82 | 5.82 | [5 empty] | 4.4 |  |  | 0.003 | [10 empty] | Проектирование объекта «Строительство железнодорожного пункта пропуска «Ок-Куприк» включен в адресный список проектно - изыскательских работ, на 2018 год за счет собственных средств АО «Узбекистон темир йуллари». Согласно решением Закупочной комиссии от 19.03.2019 года объявлен повторный конкурс по отбору проектной организации на разработку проектной документации.
38 | Реконструкция ст. Чирчик | объект |  | 2018-2019 гг. | Приказ АО "УТЙ" №2264-НЗ от 07.12.2017г | 0.45 | 0.25 | [5 empty] | 0.25 | 0.1 |  | 0.1 |  |  |  | 40% | 100% | [5 empty] | Согласно протоколу конкурсного отбора заключены договора подряда на строительство здания поста ЭЦ совмещенного с пассажирским залом, благоустройству и озеленению территории на станции Чирчик с ООО «Махмудов Зоиджон» и ООО "TMZ KАPITAL QURILISH". Завершено работы по зданиям, наружным сетям водопровода и канализации, благоустройство территории. Ведутся подготовительные работы по пожарного сигнализации здании.
39 | Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования | замена изношенного оборудования |  | 2017-2021 гг. | ПП-3054 от 13.06.2017г | 47.8 | 47.8 | [5 empty] | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  |  | 100% | [6 empty] | Закуплены 15 сверхтяжелых автосамосвалов БелАЗ для работы в карьерах
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | 4.2 | 4.2
| кредиты Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | 7.5 | 7.5
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | 36.1 | 36.1 | [5 empty] | 17.3 |  |  | 17.3 |  |  |  | 100%

## переходящие (hidden)
о ходе подготовки/реализации инвестиционных проектов, переходящих с 2013 года
млн.долл.
№ | Наименование и источники их финансирования | Общая стоимость проекта | Срок реализации | Прогноз освоения за 2014г. | Фактически освоено | в % к прогнозу | Источники финансирования | Текущее состояние
1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16
Переходящие с 2013 года
| Всего: | 180.52 |  | 0 | 18.61 | -
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  | 0 | 3.91 | -
| кредиты комерческих банков |  |  | 0 | 14.7 | -
из них:
Согласно ПП-1855
| Всего: |  |  | 0 | 3.99 | 0%
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  | 0 | 0 | -
| кредиты комерческих банков |  |  | 0 | 3.99 | -
1 | Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 2013г. | 0 | 1.64 | 0% | АКБ "Алокабанк" | Завершается СМР
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 1.64 | -
2 | Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.5 | 2013-2014гг. | 0 | 2.35 | 0% | АКБ "Алокабанк" | Ведется работа по поставки оборудования и пуско-наладки.
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 2.35 | -
Согласно ПКМ-161
| Всего: |  |  | 0 | 5.35 | 0%
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  | 0 | 0 | -
| кредиты комерческих банков |  |  | 0 | 5.35 | -
3 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине | 3.5 | 2013г. | 0 | 2.05 | 0% | ГК "Халк банки" | Ведется работа по завершению СМР
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 2.05 | -
4 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 2013г. | 0 | 3.3 | 0% | ГК "Халк банки" | В рамках проекта в т.г. ожидается освоение средств в размере 4,5 млн.долл., из них в IV квартале т.г. - 1,2 млн.долл. за счет приобретения 3 ед. автосамосвалов MAN, 15 автосамосвалов ISUZU и проведения СМР.
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 3.3 | -
Согласно ПКМ-193
5 | Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.66 | 2013г. | 0 | 5.36 | 0% | ГК "Халк банки" | В рамках проекта за IV квартал освоены средства в размере 6,20 млн. долл. за счет приобретения 6 ед. автосамосвалов MAN, 22 автосамосвалов ISUZU, 12 ед. фронтальных погрузчиков.
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 5.36 | -
Согласно ПП-1350
6 | Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.26 | 2014г. | 0 | 1.4 | 0% | ГК "Халк банки" | Монтаж и пуско-наладка приостановлен до возобновления поставщиком работ.
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  | 1.4 | -
| средства фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  |  | -
7 | Прочие проекты производственного назначения |  |  |  | 2.51
| собственные средства предприятий |  |  |  | 2.51

## минэк январь-март 2014г (hidden)
|  |  | Информация | [10 empty] | Форма №3
о реализации инвестиционных проектов по ОАО "Узбекуголь" за январь - март 2014г.
экв. млн. долл США
№ | Наименование и источники их финансирования | Создаваемая годовая мощность | Общая стоимость проекта | Срок реализации | Прогноз привлечения на 2014г. | Освоение инвестиций, млн.долл | [5 empty] | Кредитующий банк | Создаваемые рабочие места | Текущее состояние
[6 empty] | январь-февраль 2014г |  |  | январь-март 2014г
|  | (наименование продукции и годовая мощность в натуральном выражении) |  |  |  | прогноз | факт | выполнение, % | прогноз | ожид. | выполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Согласно ПП-2069 от 18.11.2013г.
| Всего: |  |  |  | 120.15 | 0 | 6.61 | - | 10 | 10.06 | 100.6%
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  | 18.1 | 0 | 6.61 | - | 0 | 10.06 | -
| средства фонда реконструкции и развития |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства |  |  |  | 30 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| прямые иностранные инвестиции |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 72.05 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| другие источники (прочие) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | -
их них:
Согласно ПП-2069 от 18.11.2013г.
1 | Строительство Разреза "Апартак" | Объект | 106.5 | 2014-2016 гг. | 31.5 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Кредитующий банк не определен |  | 1. ПТЭО проекта разработан и направлен на рассмотрение НТС "Узтяжнефтехимгазпроект" для экспертизы. 2. Имеются протоколы намерений на поставку оборудования от заводов производителей и их диллеров. 3. Привлечение кредитных средств и открытие финансирования требуется осуществить после получения экспертизы НТС и утверждения ПТЭО. 4. Расчет ПТЭО показывает превышение предварительной стоимости проекта в 5 (пять) раз. 5. Необходимо завершить выбор варианта реализации проекта, разработку ПТЭО проекта, согласование ПТЭО проекта с уполномоченными органами экспертизы. 6. Ускорить рассмотрение ПТЭО в "Узтяжнефтегазхимпроект" и уполномоченных органах.
в том числе:
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 31.5 |  |  | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
2 | Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 900 тыс. тонн | 101.3 | 2013-2016 гг. | 45.65 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Эксимбанк КНР |  | 1. Ведутся переговоры с победителем конкурсного отбора на предмет заключения контракта. 2. Контракт разработан, подписан со стороны ОАО "Узбекуголь" и направлен в компанию "China coal" для подписания письмом № 01-12-75 оть 31.01.2014 года. 3. 13.02.14г корпорацией CCTEG представлено письмо спредложением по оптимизации количества оборудования по шахте "шаргуньская" и исключение из проекта разработку шахты "Бойсунская" с последующим направлением высвободившихся средств на увиличение стоимости по СМР и управленческих расходов по работам выполняемым субподрядной организацией. Корпорации CCTEG рекомендовано строго руководствоваться требованиями конкурсной документации и провести монтаж механизированных комплексов в лавах № 1,2. управленческие расходы проработать с субподрядчиком. 6 марта 2014 года. направлено письмо Вице - президента корпорации ССТЕG Заместителью Пемьер-Министра Республики Узбекистан Ибрагимову Г.И., в котором внесены предложения; в случае принятия, которых китайская сторона готова подписать контракт. 11 марта 2014 года на рабочем совещании в АГМК (Фарманов) работникам, заинтересованным в подготовке и подписании контракта по проекту «Модернизация ОАО «Шаргунькумир» (Кривенко, Оруджов, Кучаров, Саидов, Черевиченко, Хонов, Мирзалиев, Назаров, Нормуратов) дано поручение детально проанализировать и в двухдневной срок дать предложения по возможности полного или частичного выполнения предложений корпорации ССТЕG, изложенных в письме Вице-президента Заместителю Премьер - министра Республики Узбекистан от 06 марта 2014 года 4. Требуется ускорить заключение контракта по реализации проекта строго по конкурсной документации .
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  | 3.4 |  |  | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства |  |  |  | 30 |  |  | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 12.25 |  |  | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
3 | Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования | Замена изношенного оборудования Проектная мощность разреза «Ангренский» 5100 тыс. тонн в год бурого угля. | 232.9 | 2013-2018гг. | 28.7 | 0 | 5.97 | - | 0 | 7.73 | - | Ипотека банк, Асака банк |  | 1. Заключены контракты 30,6 млн. долл. 2. Открыта кредитная линия на сумму 9,8 млн.долл. на приобретение тяговых агрегатов в количестве 2ед, и представлена заявка на 16,7 млн. долл Асака банк для закупа экскаваторов. 3. Осуществлена отгрузка 1 ед. экскаватора ЭКГ-15М без предварительной оплаты. 4. Приобретены 2 ед. экскаваторов с гидромолотом на лизинговой основе. 5. ПТЭР проекта разработан НИПИ "Угольпром", обсуждён на техническом совете ОАО "Узбекуголь". 6. 27.02.14г.по ПТЭР проекта "Узтяжнефтегазхимпроект" выдал заключение НТС. Письмом от 28.02.14г. № 01-13/307 проект ПТЭР внесен на экспертизу Госархитекстрой . 7. Произведено освоение на 5,97 млн.долл. за счет собственных средств. 8. Ускорить рассмотрение ПТЭР проекта в уполномоченных органах
в том числе:
| собственные средства предприятий |  |  |  | 14.7 |  | 5.97 | - |  | 7.73 | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 14 |  |  | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
4 | Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | Замена изношенного оборудования Проектная мощность разреза «Ангренский» 5100 тыс. тонн в год бурого угля. | 24.5 | 2013-2018гг. | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Алока банк |  | 1. ПТЭР проекта разработан НИПИ "Угольпром", обсуждён на техническом совете ОАО "Узбекуголь". 2. 27.02.14г.по ПТЭР проекта "Узтяжнефтегазхимпроект" выдал заключение НТС. Письмом от 28.02.14г. № 01-13/307 проект ПТЭР внесен на экспертизу Госархитекстрой . 3. Заключены контракты на сумму 4,1 млн. долл. 4. Ускорить рассмотрение ПТЭР проекта в уполномоченных органах.
в том числе:
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
5 | Модернизация железнодорожного парка и железнодорожного хозяйства ОАО "Узбеккумир" | Объект Проектная мощность разреза «Ангренский» 5100 тыс. тонн в год бурого угля. | 78.4 | 2013-2017гг. | 11.3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Халк банк |  | 1. ПТЭР проекта разработан НИПИ "Угольпром", обсуждён на техническом совете ОАО "Узбекуголь". 2. 27.02.14г.по ПТЭР проекта "Узтяжнефтегазхимпроект" выдал заключение НТС. Письмом от 28.02.14г. № 01-13/307 проект ПТЭР внесен на экспертизу Госархитекстрой . 3. Заключены контракты на сумму 0,8 млн. долл. Ускорить заключение контрактов на 2014 год согласно графика закупа оборудования. 4. Ускорить рассмотрение ПТЭР проекта в уполномоченных органах.
в том числе:
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков |  |  |  | 11.3 |  |  | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
6 | Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 |  | 0.9 | 2013г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Алокабанк |  | По проекту КСПД на 13 февраля 2014 года. В период с мая по 21.10.2013г. ГУП «Алокалойиха» разработан рабочий проект. 06.07.2013г. получено положительное экспертное заключение от экспертной комиссии Координационного совета Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий РУз. Получено разрешение от Государственного комитета по радиочастотам (ГКРЧ) на ввоз и эксплуатацию на рабочих частотах диапазона 5,0 ГГц базовых станций и радиорелейных систем WiMAX. По результатам конкурсного отбора заключены 4 договора,которые прошли регистрацию в МВЭСИТ 24.12.2013г. и зарегистрированы в Алокабанке. - контракт №ABC-2910/13 от 29.10.2013г. с ABC Succesfull Technologies Limited (Великобритания), - контракт №213/РВ-13 от 30.10.2013г. с ЗАО «Информтехника и Промсвязь» (Россия), - контракт № ZT131022от 23.10.2013г. с Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd., (ZTT) (Китай) - контракт № AGS-UZBEKUGOL-01/11/13 от 01.11.2013г. Пакеты документов переданы в Алокабанк для оформления кредита. 12.03.2014г. Алока банк отказал в заключении кредитного договора на финансирование КСПД.
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
7 | Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 |  | 2.7 | 2013-2014гг. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Алокабанк |  | По проекту АИС ЦДК на 13 февраля 2014 года. В период с мая по 03.10.2013г. ООО «Угольпроект LTD» разработан рабочий проект. 06.07.2013г. получено положительное экспертное заключение от экспертной комиссии Координационного совета Государственного комитета связи, информатизации и телекоммуникационных технологий РУз. По результатам конкурсного отбора заключен контракт №2013/UZB-450/AIS от 09.10.2013г. с ЗАО «КонсОМ СКС» (Россия), на реализацию проекта «под ключ». 24.12.2013г. получено ПОИ проекта в компании ОМИК. 10.03.2014г. договора сданы в МВЭСИТ на рассмотрение.
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
8 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 |  | 3.5 | 2013г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Халк банк |  | 1. Кредитный договор на выделение средств на стадии заключения c халк банк 2. СМР ведутся с отстованием. 3. Оснащены 12 ед. погрузчиками. 4. Ожидаемое выделение средств 15-16 марта.
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
9 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 |  | 4.5 | 2013г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | Халк банк |  | 1. Средства в размере 3,5 млн. долл.халк банк привлечены в 2013 году и направлены на приобретение оборудования и выполнение СМР. 2. Оборудование на стадии изготовления (MAN,ISUZU) , весы приобретены 3шт.
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  |  | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
10 | Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 |  | 5.5901 | 2013г. | 0 | 0 | 0.64 | - | 0 | 1.85 | - | Халк банк |  | 1. Средства в размере 7,2 млрд. сум халк банк привлечены в 2013 году и направлены на приобретение оборудования и выполнение СМР. 2. Приобретены в лизинг 6 MAN, 17 ISUZU. 3. Весы на стадии изготовления. 4. Брикетная фабрика установлена
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [5 empty] | 0.64 | - |  | 1.85 | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
11 | Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 |  | 162.27 | 2013г. | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.48 | - | Халк банк |  | 1. Осуществляется пробная эксплуатация в течении 2 месяцев ЦПТ, поставка оборудования ПСК "Джигиристан", строительство конвейеров угольного направления и I этап ПСК. 2 Недофинансировано 7,0 млн. долл. с ФРУО ГАК "Узбекэнерго". 3. Неустойчивость земленного полотна и отставание вскрышных работ препятствует монтажу 3 линии ЦПТ и забойных конвейеров.
| в том числе: | [6 empty] | - |  |  | -
| собственные средства предприятий | [6 empty] | - |  | 0.48 | -
| средства фонда реконструкции и развития | [6 empty] | - |  |  | -
| иностранные кредиты под гарантию Правительства | [6 empty] | - |  |  | -
| прямые иностранные инвестиции | [6 empty] | - |  |  | -
| кредиты комерческих банков | [6 empty] | - |  |  | -
| другие источники (указать) | [6 empty] | - |  |  | -

## I-II квартал ДИП (hidden)
Информация
по ожидаемым показателям освоения и привлечения инвестиций (кредиты ФРР, международных финансовых институтов, прямые иностранные инвестиции, собственные средства, кредиты коммерческих банков) за I и II квартал 2014г. по ОАО "Узбекуголь".
млн. долл.
№ | Наименование хозобъединений | Общая стоимость проекта | Кол-во проектов | I квартал | [5 empty] | II квартал | [5 empty] | 1 полугодие
|  |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение
|  |  |  | прогноз | факт | % | прогноз | факт | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | %
| Всего | 724.26 | 11 | 0 | 22.4 | - | 0 | 10.14 | - | 0 | 32.72 | - | 0 | 27.74 | - | 0 | 55.12 | - | 0 | 37.88 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| собственные средства |  |  | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.94 | - | 0 | 8.32 | - | 0 | 10.64 | - | 0 | 18.12 | - | 0 | 19.58 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты коммерческих банков |  |  | 0 | 12.6 | - | 0 | 1.2 | - | 0 | 24.4 | - | 0 | 17.1 | - | 0 | 37 | - | 0 | 18.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
из них:
Согласно ПП-2069
| Строительство разреза "Апартак" | 106.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 1 | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.17 | - | 0 | 26.12 | - | 0 | 17.91 | - | 0 | 35.92 | - | 0 | 26.08 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 9.8 | - |  | 8.17 | - |  | 7.32 | - |  | 8.91 | - |  | 17.12 | - |  | 17.08 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 18.8 | - |  | 9 | - |  | 18.8 | - |  | 9 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 3 | - |  | 3 | - |  | 3 | - |  | 3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
| Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.3 | - | 0 | 2.1 | - | 0 | 0.3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 2.1 | - |  |  | - |  | 0 | - |  | 0.3 | - |  | 2.1 | - |  | 0.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.06 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.94 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.06 | - |  | 0 | - |  | 1.94 | - |  | 3.5 | - |  | 2 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.01 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1.99 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.01 | - |  | 1 | - |  | 1.99 | - |  | 4.5 | - |  | 2 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
| Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.59 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 1.13 | - | 0 | 1.6 | - | 0 | 0.87 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 1.13 | - |  | 1.6 | - |  | 0.87 | - |  | 5.1 | - |  | 2 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
| Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.27 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.29 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0.71 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.29 | - |  | 1 | - |  | 0.71 | - |  | 1 | - |  | 1 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Прочие объекты производственного назначения |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.02 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | -
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.48 | - |  |  | - |  | 1.02 | - |  |  | - |  | 1.5 | -

## I-II квартал Минэкономика (hidden)
Информация
по ожидаемым показателям освоения и привлечения инвестиций (кредиты ФРР, международных финансовых институтов, прямые иностранные инвестиции, собственные средства, кредиты коммерческих банков) за I и II квартал 2014г. по ОАО "Узбекуголь".
млн. долл.
№ | Наименование хозобъединений | Общая стоимость проекта | Кол-во проектов | I квартал | [5 empty] | II квартал | [5 empty] | 1 полугодие
|  |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение
|  |  |  | прогноз | факт | % | прогноз | факт | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | %
| Всего | 724.26 | 11 | 0 | 22.4 | - | 0 | 10.14 | - | 0 | 43.22 | - | 0 | 31.3 | - | 0 | 55.12 | - | 0 | 41.44 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| собственные средства |  |  | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.94 | - | 0 | 21.42 | - | 0 | 20.23 | - | 0 | 31.22 | - | 0 | 29.2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты коммерческих банков |  |  | 0 | 12.6 | - | 0 | 1.2 | - | 0 | 21.8 | - | 0 | 12.3 | - | 0 | 23.9 | - | 0 | 12.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
из них:
Согласно ПП-2069
| Строительство разреза "Апартак" | 106.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 1 | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.17 | - | 0 | 26.12 | - | 0 | 21.46 | - | 0 | 35.92 | - | 0 | 29.66 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 9.8 | - |  | 8.17 | - |  | 7.32 | - |  | 12.5 | - |  | 17.12 | - |  | 20.7 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 18.8 | - |  | 9 | - |  | 18.8 | - |  | 9 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 3 | - |  | 3 | - |  | 3 | - |  | 3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
| Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0.3 | - | 0 | 2.1 | - | 0 | 0.3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 2.1 | - |  |  | - |  | 0 | - |  | 0.3 | - |  | 2.1 | - |  | 0.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.06 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 2 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 3.5 | - |  | 2 | - |  | 3.5 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.06 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.01 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 2 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 4.5 | - |  | 2 | - |  | 4.5 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.01 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
| Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.59 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 1.13 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 2 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 5.1 | - |  | 2 | - |  | 5.1 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 1.13 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
| Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.27 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.29 | - | 0 | 1 | - | 0 | 0.71 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.29 | - |  | 1 | - |  | 0.71 | - |  | 1 | - |  | 1 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Прочие объекты производственного назначения |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.02 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | -
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.48 | - |  |  | - |  | 1.02 | - |  |  | - |  | 1.5 | -

## полугодие (hidden)
Информация
по ожидаемым показателям освоения и привлечения инвестиций (кредиты ФРР, международных финансовых институтов, прямые иностранные инвестиции, собственные средства, кредиты коммерческих банков) за январь-март и январь-июнь 2014г. по ОАО "Узбекуголь".
млн. долл.
№ | Наименование хозобъединений | Общая стоимость проекта | Кол-во проектов | январь-март 2014 года | [5 empty] | январь-июнь 2014 года
|  |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение
|  |  |  | прогноз | факт | % | прогноз | факт | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | %
| Всего | 724.26 | 11 | 0 | 22.4 | - | 0 | 10.14 | - | 0 | 55.12 | - | 0 | 37.88 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| собственные средства |  |  | 0 | 20.3 | - | 0 | 10.14 | - | 0 | 31.22 | - | 0 | 25.58 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты коммерческих банков |  |  | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 23.9 | - | 0 | 12.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
из них:
Согласно ПП-2069
| Строительство разреза "Апартак" | 106.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 1 | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.17 | - | 0 | 35.92 | - | 0 | 26.08 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 9.8 | - |  | 8.17 | - |  | 17.12 | - |  | 17.08 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 18.8 | - |  | 9 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 3 | - | 0 | 3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 3 | - |  | 3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
| Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2.1 | - | 0 | 0.3 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 2.1 | - |  |  | - |  | 2.1 | - |  | 0.3 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.06 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.06 | - |  | 3.5 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.01 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.01 | - |  | 4.5 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
| Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.59 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 1.13 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 2 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 1.13 | - |  | 5.1 | - |  | 2 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
| Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.27 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.29 | - | 0 | 1 | - | 0 | 1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.29 | - |  | 1 | - |  | 1 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Прочие объекты производственного назначения |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | -
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.48 | - |  |  | - |  | 1.5 | -

## на 2014 год (hidden)
|  |  | Информация | [8 empty] | Приложение №1
по ожидаемым показателям освоения и привлечения инвестиций (кредиты ФРР, международных финансовых институтов, прямые иностранные инвестиции, собственные средства, кредиты коммерческих банков) за январь-март 2014 года и в целом 2014г. по ОАО "Узбекуголь".
млн. долл.
№ | Наименование хозобъединений | Общая стоимость проекта | Кол-во проектов | январь-март 2014 года | [5 empty] | январь-декабрь 2014 года
|  |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение
|  |  |  | прогноз | факт | % | прогноз | факт | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | %
| Всего | 724.26 | 11 | 0 | 22.4 | - | 0 | 10.14 | - | 127.75 | 150.17 | 117.5% | 127.75 | 128.63 | 100.7%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| собственные средства |  |  | 0 | 20.3 | - | 0 | 10.14 | - | 25.7 | 41.22 | 160.4% | 25.7 | 39.28 | 152.8%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты коммерческих банков |  |  | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 72.05 | 78.95 | 109.6% | 72.05 | 59.35 | 82.37%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
из них:
Согласно ПП-2069
| Строительство разреза "Апартак" | 106.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31.5 | 31.5 | 100% | 31.5 | 19 | 60.32%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 31.5 | 31.5 | 100% | 31.5 | 19 | 60.32%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 45.65 | 45.65 | 100% | 45.65 | 42.25 | 92.55%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - | 3.4 | 3.4 | 100% | 3.4 |  | 0%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 12.25 | 12.25 | 100% | 12.25 | 12.25 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
| Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 1 | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.17 | - | 28.7 | 35.92 | 125.2% | 28.7 | 26.08 | 90.87%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 9.8 | - |  | 8.17 | - | 14.7 | 17.12 | 116.5% | 14.7 | 17.08 | 116.2%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 14 | 18.8 | 134.3% | 14 | 9 | 64.29%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11.3 | 11.3 | 100% | 11.3 | 11.3 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 11.3 | 11.3 | 100% | 11.3 | 11.3 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
| Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2.1 | - | 0 | 2.1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 2.1 | - |  |  | - |  | 2.1 | - |  | 2.1 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2.7 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.7 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.06 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 3.5 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.06 | - |  | 3.5 | - |  | 3.5 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.01 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 4.5 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.01 | - |  | 4.5 | - |  | 4.5 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
| Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.59 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 1.13 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 5.1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 3.5 | - |  | 1.13 | - |  | 5.1 | - |  | 5.1 | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
| Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.27 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.29 | - | 7.6 | 7.6 | 100% | 7.6 | 7.6 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.29 | - | 7.6 | 7.6 | 100% | 7.6 | 7.6 | 100%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| Прочие объекты производственного назначения |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0.48 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | -
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.48 | - |  |  | - |  | 1.5 | -

## общий (hidden)
|  |  | Информация | [8 empty] | Приложение №1
по ожидаемым показателям освоения и привлечения инвестиций (кредиты ФРР, международных финансовых институтов, прямые иностранные инвестиции, собственные средства, кредиты коммерческих банков) за январь-июль 2014 года и в целом 2014г. по ОАО "Узбекуголь".
млн. долл.
№ | Наименование хозобъединений | Общая стоимость проекта | Кол-во проектов | январь-июль 2014 года | [5 empty] | январь-декабрь 2014 года
|  |  |  | привлечение |  |  | освоение |  |  | привлечение |  |  | освоение
|  |  |  | прогноз | факт | % | прогноз | факт | % | прогноз | ожидаемое | % | прогноз | ожидаемое | %
| Всего | 724.26 | 11 | 0 | 22.4 | - | 0 | 11.62 | - | 127.75 | 150.17 | 117.5% | 127.75 | 128.63 | 100.7%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| собственные средства |  |  | 0 | 9.8 | - | 0 | 9.47 | - | 25.7 | 28.12 | 109.4% | 25.7 | 26.18 | 101.9%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -
| кредиты коммерческих банков |  |  | 0 | 12.6 | - | 0 | 2.15 | - | 72.05 | 92.05 | 127.8% | 72.05 | 72.45 | 100.6%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
из них:
Согласно ПП-2069
1 | Строительство разреза "Апартак" | 106.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 31.5 | 31.5 | 100% | 31.5 | 19 | 60.32%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 31.5 | 31.5 | 100% | 31.5 | 19 | 60.32%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
2 | Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 45.65 | 45.65 | 100% | 45.65 | 42.25 | 92.55%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - | 3.4 | 3.4 | 100% | 3.4 |  | 0%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 12.25 | 12.25 | 100% | 12.25 | 12.25 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - | 30 | 30 | 100% | 30 | 30 | 100%
3 | Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 1 | 0 | 9.8 | - | 0 | 8.17 | - | 28.7 | 35.92 | 125.2% | 28.7 | 26.08 | 90.87%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  | 9.8 | - |  | 8.17 | - | 14.7 | 17.12 | 116.5% | 14.7 | 17.08 | 116.2%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 14 | 18.8 | 134.3% | 14 | 9 | 64.29%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
4 | Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 3 | 3 | 100% | 3 | 3 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
5 | Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 11.3 | 11.3 | 100% | 11.3 | 11.3 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - | 11.3 | 11.3 | 100% | 11.3 | 11.3 | 100%
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1855
6 | Корпоративная сеть технологической связи и передачи данных (КСПД) ПП-1855 | 2.1 | 1 | 0 | 2.1 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2.1 | - | 0 | 2.1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 2.1 | - |  |  | - |  | 2.1 | - |  | 2.1 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
7 | Автоматизированная информационная система централизованного диспетчерского контроля и управления производством (АИС ЦДК) ПП-1855 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 2.7 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 2.7 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-161
8 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Ферганской долине ПКМ-161 | 3.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.54 | - | 0 | 3.5 | - | 0 | 3.5 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.54 | - |  | 3.5 | - |  | 3.5 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
9 | Строительство и оснащение территориально-дистрибьюторских центров в Каракалпакстане, Харезмской и Бухарской областях ПКМ-161 | 4.5 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 0.31 | - | 0 | 4.5 | - | 0 | 4.5 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 0.31 | - |  | 4.5 | - |  | 4.5 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПКМ-193
10 | Строительство и оснащение дополнительных филиалов УП "Хоразм кумир етказувчи" ПКМ-193 | 5.59 | 1 | 0 | 3.5 | - | 0 | 1.3 | - | 0 | 5.1 | - | 0 | 5.1 | -
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  | 3.5 | - |  | 1.3 | - |  | 5.1 | - |  | 5.1 | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Согласно ПП-1350
11 | Перевод энергоблоков № 1-5 Ново-Ангренской ТЭС на круглогодичное сжигание угля ( 1 этап) с модернизацией разреза"Ангренский" ПП-1350 | 162.27 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.53 | - | 7.6 | 7.6 | 100% | 7.6 | 7.6 | 100%
в том числе:
| прямые иностранные инвестиции и кредиты |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.53 | - | 7.6 | 7.6 | 100% | 7.6 | 7.6 | 100%
| средства Фонда реконструкции и развития |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты коммерческих банков |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
| кредиты привлекаемые под гарантию Правительства |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | -
Прочие объекты производственного назначения
12 | Прочие объекты производственного назначения |  |  | 0 | 0 | - | 0 | 0.77 | - | 0 | 0 | - | 0 | 1.5 | -
в том числе:
| собственные средства |  |  |  |  | - |  | 0.77 | - |  |  | - |  | 1.5 | -

## проект на 2015г. (hidden)
Проект инвестиционной программы ОАО "Узбекуголь" на 2015 год.
№ | Наименование и источники их финансирования | Общая стоимость проекта | Срок реализации | Иностранный инвестор/кредитор | Прогноз освоения на 2015 год |  |  |  |  | Основание для включения в прогноз
[5 empty] | ВСЕГО | в том числе по источникам финансирования
[6 empty] | Собственные средства | ФРРУз | Прямые иностранные инвестиции | Кредиты комерческих банков
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| ОАО "Узбекуголь" |  |  |  | 140 | 8.4 | 0 | 47.3 | 84.3
новое строительство
1 | Строительство Разреза "Апартак" | 106.5 | 2014-2016 гг. |  | 22.5 |  |  |  | 22.5 | Постановление Кабинета Министров от 06.06.2013г. №161
модернизация и реконструкция
2 | Модернизация ОАО "Шаргункумир" | 101.3 | 2013-2016 гг. | Эксимбанк КНР | 55.7 | 8.4 |  | 47.3 |  | Постановление Кабинета Министров от 06.06.2013г. №161
3 | Обновление (замена) морально и физически устаревшего оборудования ОАО "Узбекуголь" | 232.9 | 2013-2018гг. |  | 43.5 |  |  |  | 43.5 | Постановление Кабинета Министров от 06.06.2013г. №161
4 | Поддержание производственной мощности ОАО "Узбекуголь" | 24.5 | 2013-2018гг. |  | 3 |  |  |  | 3 | Постановление Кабинета Министров от 06.06.2013г. №161
5 | Модернизация железнодорожного хозяйства ОАО "Узбекуголь" | 78.4 | 2013-2017гг. |  | 15.3 |  |  |  | 15.3 | Постановление Кабинета Министров от 06.06.2013г. №161