## внешдолг
приложение №1
Информация о разработке новых инвестиционных проектов в сфере транспортной и дорожной инфраструктуры в 2021 году, которые позволят привлечь новый государственный внешний долг
№ | Наименование проекта | Наименование МФИ/ИПФО | Сумма кредита | Согласно постановлению ПП-4883 |  | Ход исполнения
|  |  |  | Наименование события | Срок
I. Предлагаемые проекты к подписанию в 2021 году
1 | Реконструкция автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус- Бейнеу" на участке 150-228 км (78 км) (Бухарский, Каганский и Каравулбазарский районы Бухарской области) | Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) | 165.5 | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | июнь 2020 года | Выполнено. 22 июня 2020 года Совет директоров Азиатского банка инфраструктуры и инвестиций одобрил финансирование данного проекта. Специальная информация по этому поводу была опубликована на официальном сайте АБИИ. В марте 2020 года была создана Группа по реализации проектов АБИИ.
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | декабрь 2020 года | Выполнено. В декабре 2020 года разработан ТЭО проекта. Согласно письмами Министерства финансов от 29 декабря 2020 года № OQ00773554 и Министерства инвестиции и внешней торговли от 5 февраля 2021 года №06-16-1-01232 получены положительние заключения с общей стоимостью проекта на 211,7 млн. долл. США. В феврале 2021 года ТЭО проекта включен в систему разработки и согласования нормативно-правовых актов для согласования с причастными министерствами и ведомствами, в настоящий момент обобщается заключения министерств и ведомств.
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | февраль 2021 года | Выполняется. 1. 12 сентября 2020 года был объявлен тендер на определение консалтинговой компании по техническому надзору. На сегодняшний день сформирован краткий список компаний и 4 января 2021 года представлен в АБИИ. 5 февраля этого года были получены предложения АБИИ. Тендер планируется завершить в 1 квартале 2021 года. 2. Тендерная документация по определению генерального подрядчика подготовлена ​​группой реализации проектов АБИИ и планируется объявление по данному вопросу ​​в 1 квартале 2021 года по согласованию с АБИИ и Отраслевой комиссией по закупкам. (После утверждение ТЭО проекта).
2 | Капитальный ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения по Хорезмской области и Республике Каракалпакстан (647 км) | Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) | 228,9 | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | апрель 2021 года | Выполняется. 4 февраля 2021 года проведены совместные переговоры между Министерством инвестиции и внешней торговли, Комитетом по автомобильным дорогам и АБИИ по одобрению проекта. По итогам переговоров банк заявил, что рассмотрит совместные меры после открытия финансирования по проекту "Реконструкция автодороги А-380 "Гузар-Бухара-Нукус- Бейнеу" на участке 150-228 км (78 км)".
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | июль 2021 года | Выполнено. Технико-экономическое обоснование проекта разработало ООО "Йул-лойиҳа бюроси". Согласно письмами Министерства финансов от 24 декабря 2020 года № YN0837225 и Министерства инвестиции и внешней торговли от 4 июля 2020 года № 06-16-1-07230 получены положительние заключения. В феврале 2021 года ТЭО проекта включен в систему разработки и согласования нормативно-правовых актов для согласования с причастными министерствами и ведомствами, в настоящий момент обобщается заключения министерств и ведомств.
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | октябрь 2021 года | Выполняется. После одобрение финансирования проекта Советом директоров АБИИ в сентябре 2021 года планируется проведение тендерных торгов.
3 | Электрификация 465 км железной дороги Бухара-Мискен-Ургенч-Хива | Азиатский банк развития (АБР), Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) | Общая сумма 270 млн.долл, в том числе: АБР 162 млн. долл АБИИ 108 млн. долл. | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | декабрь 2020 года - март 2021 года | Выполняется. Министерство инвестиций и внешней торговли 23 августа 2019 года направило обращение № 06-15-1-8371 в АБР и АБИИ в целях определения источника финансирования проекта. В рамках миссии по видеоконференции 17-20 августа 2020 года был разработан меморандум совместно с АБР и АБИИ. Данный меморандум подписан в декабре 2020 года со стороны Министерство инвестиций и внешней торговли, АО «Узбекистан темир йуллари», Министерством финансов, Министерством транспорта, АБР и АБИИ. В настоящее время специалистами банков АБР и АБИИ готовятся внутренние документы для одобрения проекта Советом директоров. Ҳозирда ОТБ ва ОИИБ банклари мутахассислари томонидан Директорлар кенгашига мазкур лойиҳани тасдиқлаш учун ички ҳужжатлари тайёрланмоқда.
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | март 2021 года | Выполняется. 8 августа 2019 года подписан договор №3565 между заказчиком - АО "Узбекистон темир йуллари" и АО «Боштранслойиха» по разработке ТЭО проекта. В настоящее время генеральный проектировщик АО «Боштранслойиха» завершает разработку ТЭО проекта. В рамках проекта, после подписания меморандума о взаимопонимании между АО «Узбекистон темир йуллари», АБР и АБИИ, разработку ТЭО проекта главным проектировщиком планируется завершить к 1 апреля 2021 года.
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | март 2020 года - март 2021 года | Выполняется. Проведение тендерных торгов по проекту возложено в Группу реализации проектов по электрафикации и обновлению парка локомотивов (ГРП-ЭТ), который входит в структуру Дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари». Принимая во внимание, что АБР не возражает против проведения тендера до подписания кредитного соглашения, в настоящее время со стороны АО "Узбекистан темир йуллари" согласно с порядком АБР проводятся тендерные торгы по лотам электроснабжению, проектный консультант, а также по поставке машин и механизмов. 1. Закупка ключевых компонентов контактной сети: 18 января 2021 года подписаны договора с компаниями СП "Binokor temir beton servis" и "O'zelectroapparat- электрощит". 2. Консультант: В октябре-ноябре 2020 года проводились тендерные торгы. В тендере участвовало 6 компаний. 9 ноября 2020 года 2020 йил 9 ноябрь куни результаты тендера были отправлены в АБР и АБИИ на утверждение. 3. Закупка механизмов обслуживания железных дорог и оборудования локомотивного депо: Во втором полугодие 2020 года проводились тендерные торгы. Тендер проводился по 8 лотам. Из-за пандемии Covid-19 в 2020 году отчет о результатах тендера не был отправлен в АБР и АБИИ. 5 февраля 2021 года результаты были рассмотрены тендерной комиссией. В настоящее время готовится окончательный оценочный отчет. 4. Объявлены тендеры на услуги сигнализации и связи, проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы систем SKADA: 9 ноября 2020 года объявлен тендер и установлен крайный срок подачи предложений до 11 марта 2021 года. 5. Проектирование, монтаж и пусконаладочные работы тяговых подстанций и постов, модернизация тяговых подстанций и систем внешнего электроснабжения: Планируется объявить тендер 15 марта 2021 года. 6. Проведение тендеров на строительство контактных сетей из медных, стальных и алюминиевых проводов, устойчивых к климатическим воздействиям: Планируется объявить тендер 15 марта 2021 года. 7. Покупка специализированного оборудования и дефектоскопов для очистки песка: Планируется объявить тендер 15 марта 2021 года. Выполняемые работы по тендерам: 1. По согласованию с АБР и АБИИ крайный срок подачи предложений - 15 июня 2021 года. 2. После утверждении АБР и АБИИ оценка поступивших предложений и определение победителей Рабочей комиссией - 1 августа 2021 года. 3. Переговоры с победителями тендера на основании заключения АБР и АБИИ и подписания контракта - 15 октября 2021 года.
4 | Строительство кольцевой надземной линии метрополитена в городе Ташкенте (2-этап) Для информации: 1) 1-этап участка Дустлик - Куйлюк сдан в эксплуатацию в 2020 году. 2) 2-этап На строительных работ участка Куйлюк-Янгихаёт будет выделено средства ФРРУ в размере 35 млн. долл. США. 3) 3-5 этапы будут осуществлятся за счет кредитов Эксимбанка (КНР) в размере 60,5 млн. долл. | Эксимбанк (КНР) | 60,5 млн. долл | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | Не одобрено | Выполнено. В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года №ПП-2982 "О мерах по дальнейшему расширению всестороннего стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой", а также подписанным меморандумом в 12 мая 2017 года между Комитетами по инвестициям Республики Узбекистан и КНР, Торгово-экономический консультативный офис Посольства Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан 17 октября 2019 года одобрил выделение кредитов от Эксимбанка КНР на реализацию проекта.
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | декабрь 2020 года | Выполняется. 28 марта 2018 года подписан договор №3640-РД между заказчиком - АО "Узбекистон темир йуллари" и АО «Боштранслойиха» по разработке ТЭО проекта. На сегодняшний день ТЭО проекта разрабатывается. (Согласно поручению Кабинета Министров от 25 февраля 2021 года, разработка проекта ТЭО проекта запланирован на 1 июня 2021 года.)
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | февраль-ноябрь 2021 года | Выполняется. Проведение тендерных торгов по проекту возложено в Группу реализации проектов (ГРП) который входит в структуру Дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари». 20 декабря 2019 года секретариат советника Посольства Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан по торгово-экономическим вопросам представил шорт-лист трех китайских компаний для участия в конкурсе: 1. Consortium of China National Technical Import& Export Corporation (CNTIC) and TBEA Co., Ltd. (Consortium Leader CNTIC); 2. Сhina Railway Signal& Communication Сorporation Limited; 3. Сhina Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd. Согласно списку, тендерная документация, состоящая из 6 согласованных и утвержденных лотов, была отправлена ​​в указанные китайские организации 13 января 2020 года. 1-лот: Контактный источник питания; 2-лот: Оборудование для депо; 3-лот: Система SCADA; 4-лот: Тяговые подстанции и участковые посты; 5-лот: Сигнализация и связь; 6-лот: Наблюдение и контроль. Тендерные торги проводились в августе 2020 года в установленном порядке. По результатам тендера заявки каждого претендента превысили установленный бюджет конкурса. В связи с этим, со стороны АО “Узбекистон темир йуллари” были отправлены письма №08/2752-20 от 12.08.2020г., №08/3341-20 от 12.10.2020г., №08/3530-20 от 30.10.2020г. и №01/4004-20 от 09.12.2020г. касательно осуществлении процесса закупки путем определения отдельных победителей на первом и втором этапах объекта. В связи с пересмотром финансирования проекта тендер был приостановлен до принятия соответствующих решений Эксимбанком КНР. В настоящее время Торгово-экономический консультативный офис Посольства Китайской Народной Республики в Республике Узбекистан в ответном письме № КСТЭВ-2021-001 от 05.01.2021 г. не одобрил предложение АО "Узбекистон темир йуллари" и попросил повторно подать проектную документацию на рассмотрение и оценку. Для информации: Бюджет тендерных торгов составляет 60,5 миллиона долларов.. По результатам тендера китайские компании представили следующие тендерные предложения: 1. Consortium of China National Technical Import& Export Corporation (CNTIC) and TBEA Co., Ltd. (Consortium Leader CNTIC) - (3, 4, 5, 6 лотлар учун) - 113,02 млн. доллар; 2. Сhina Railway Signal& Communication Сorporation Limited (1-6 лотлар учун)- 129,80 млн. доллар; 3. Сhina Railway Electrification Engineering Group Co., Ltd (1-6 лотлар учун)- 141,21 млн. доллар.
5 | Электрификация железной дороги Ангрен-Пап-Коканд-Андижан | Азиатский банк развития (АБР) | 121 млн. долл | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | ноябрь 2020 года | Выполнено. 10 ноября 2020 года Совет директоров Азиатского банка развития в целях завершения работ по проекту «Строительство электрифицированной железной дороги Ангрен-Поп и электрификация железной дороги Поп-Коканд-Андижан» одобрил выделение дополнительного финансирования Республике Узбекистан на проект «Электрификация железной дороги Поп-Наманган-Андижан».(кредитный договор №4000-UZB). Проект постановления о реализации проекта был разработан, согласован причастными министерствами и ведомствами и 12 января 2021 года внесен на утверждение в Кабинет Министров.
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | 2016 год | Выполнено. Технико-экономическое обоснование проекта утверждено Распоряжением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 20 августа 2016 года № 642-Р.
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | июль 2021 года | Выполняется. Проведение тендерных торгов по проекту возложено в Группу реализации проектов по электрафикации и обновлению парка локомотивов (ГРП-ЭТ), который входит в структуру Дирекции капитального строительства АО «Узбекистон темир йуллари». 1. Консультант ААX-04: Тендеры проводились в августе-октябре 2020 года. В тендере приняли участие 6 компаний. 18 января 2021 года результаты тендера были отправлены на утверждение в АБР. 2. Объявлены тендеры на услуги сигнализации и связи, проектирование, монтаж и пуско-наладочные работы систем SKADA: 9 ноября 2020 года объявлен тендер и установлен крайный срок подачи предложений до 11 марта 2021 года. 3.Закупка механизмов обслуживания железных дорог и оборудования локомотивного депо: Планируется объявить тендеры на 15.03.2021 г. Выполняемые работы по тендерам: 1. По согласованию с АБР и АБИИ крайный срок подачи предложений - 15 июня 2021 года. 2. После утверждении АБР и АБИИ оценка поступивших предложений и определение победителей Рабочей комиссией - 1 августа 2021 года. 3. Переговоры с победителями тендера на основании заключения АБР и АБИИ и подписания контракта - 15 октября 2021 года.
II. Резервные проекты
6 | Частичная реконструкция автомобильной дороги М-37 «Самарканд-Бухара-Туркменбаши» и ремонт дорог местного значения в Бухарской области. | Азиатский банк инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) | 300 | 1. Одобрение проекта со стороны МФИ/ИПФО | март 2021 года | Выполняется. 4 февраля 2021 года проведены совместные переговоры между Министерством инвестиции и внешней торговли, Комитетом по автомобильным дорогам и АБИИ по одобрению проекта. По итогам переговоров банк заявил, что рассмотрит совместные меры после открытия финансирования по проекту "Частичная реконструкция автомобильной дороги М-37 "Самарканд-Бухара-Туркменбаши" и ремонт дорог местного значения в Бухарской области".
|  |  |  | 2. Разработка ТЭО проекта | январь 2021 года | Выполнено. Технико-экономическое обоснование проекта разработало ООО "Йул-лойиҳа бюроси". Согласно письмами Министерства финансов от 24 декабря 2020 года № YN64040558 и Министерства инвестиции и внешней торговли от 4 сентября 2020 года № 06-16-1-10092 получены положительние заключения.
|  |  |  | 3. Проведение тендерных торгов | июль 2021 года | Выполняется. После одобрение финансирования проекта Советом директоров АБИИ в июне 2021 года планируется проведение тендерных торгов.